## Sheet1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura del artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	23/03/13	01:30:00	02:00:00
	Realización de los ejercicios palindromo.rb y fibonacci.rb	01/04/13	01:00:00	01:15:00
	Realizacion del codeBreaker con sus respectivos tests	10/04/13	02:00:00	02:15:00
	Lectura de artículos sobre modelos de dominio	14/04/13	00:40:00	00:45:00
	Lectura de Scrum Handbook	21/04/13	04:00:00	04:00:00
	Realizacion ejercicio CodeBreaker con Sinatra para web	28/04/13	04:00:00	04:30:00
	Búsqueda de la definición de arquitectura de software	29/04/13	00:15:00	00:10:00