## Sheet1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura del artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	23/03/13	01:30:00	02:00:00
	Realización de los ejercicios palindromo.rb y fibonacci.rb	01/04/13	01:00:00	01:15:00
	Realizacion del codeBreaker con sus respectivos tests	10/04/13	02:00:00	02:15:00
	Lectura de artículos sobre modelos de dominio	14/04/13	00:40:00	00:45:00
	Lectura de Scrum Handbook	21/04/13	04:00:00	04:00:00
	Realizacion ejercicio CodeBreaker con Sinatra para web	28/04/13	04:00:00	04:30:00
	Búsqueda de la definición de arquitectura de software	29/04/13	00:15:00	00:10:00
	Lectura de Who needs an architect y subida de resumen	06/05/13	00:40:00	00:45:00
	Busqueda de información sobre atributo soportabilidad y armado de exposición	06/05/13	01:30:00	01:20:00
	Lectura de artículo sobre integración continua	12/05/13	01:00:00	01:10:00
	Finalización y armado del Story mapping	20/05/13	01:20:00	01:00:00
	Armado final del ambiente para el proyecto	26/05/13	02:00:00	01:30:00
	Estimación de las stories del proyecto	26/05/13	01:00:00	01:00:00