## Sheet1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura del artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	Saturday, March 23, 2013	01:30:00	02:00:00
2	Realización de los ejercicios palindromo.rb y fibonacci.rb	Monday, April 1, 2013	01:00:00	01:15:00
3	Realizacion del codeBreaker con sus respectivos tests	Wednesday, April 10, 2013	02:00:00	02:15:00
4	Lectura de artículos sobre modelos de dominio	Sunday, April 14, 2013	00:40:00	00:45:00
5	Lectura de Scrum Handbook	Sunday, April 21, 2013	04:00:00	04:00:00
6	Realizacion ejercicio CodeBreaker con Sinatra para web	Sunday, April 28, 2013	04:00:00	04:30:00
7	Búsqueda de la definición de arquitectura de software	Monday, April 29, 2013	00:15:00	00:10:00
8	Lectura de Who needs an architect y subida de resumen	Monday, May 6, 2013	00:40:00	00:45:00
9	Busqueda de información sobre atributo soportabilidad y armado de exposición	Monday, May 6, 2013	01:30:00	01:20:00
10	Lectura de artículo sobre integración continua	Sunday, May 12, 2013	01:00:00	01:10:00
11	Finalización y armado del Story mapping	Monday, May 20, 2013	01:20:00	01:00:00
12	Armado final del ambiente para el proyecto	Sunday, May 26, 2013	02:00:00	01:30:00
13	Estimación de las stories del proyecto	Sunday, May 26, 2013	01:00:00	01:00:00
14	Primera Iteracion Money Calendar	Monday, June 3, 2013	05:00:00	10:00:00
15	Segunda Iteración MoneyCalendar	Sunday, June 9, 2013	10:00:00	13:00:00
16	Ajustes en la vista de MoneyCalendar	Monday, June 10, 2013	03:00:00	02:40:00
17	Tercera Iteración MoneyCalendar	Monday, June 17, 2013	10:00:00	11:00:00
18	Lectura artículo sobre calidad	Sunday, June 16, 2013	00:30:00	00:30:00
19
20
21
22
23